## Gantt Chart
|  |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28
TASKS | START | END | DURATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Deliverable 2 | 1 | 7 | 7 | bar: 2022-04-08 to 2022-04-14
Write Introduction | 1 | 1 | 1 | bar: 2022-04-08
Individually Draw Robot Sketches | 1 | 2 | 2 | bar: 2022-04-08 to 2022-04-09
Individual Robot Descriptions | 2 | 3 | 2 | bar: 2022-04-09 to 2022-04-10
Individual Robot Corrections | 4 | 4 | 1 | bar: 2022-04-11
Combine all Individual Work into one Section | 4 | 4 | 1 | bar: 2022-04-11
Write Inter-Robot Collaboration | 5 | 5 | 1 | bar: 2022-04-12
Deliverable 2 Corrections | 5 | 6 | 2 | bar: 2022-04-12 to 2022-04-13
Deliverable 2 Finalization | 6 | 7 | 2 | bar: 2022-04-13 to 2022-04-14
Deliverable 3 | 8 | 21 | 14 | bar: 2022-04-15 to 2022-04-28
Electrical | 8 | 15 | 8 | bar: 2022-04-15 to 2022-04-22
Programming | 10 | 13 | 4 | bar: 2022-04-17 to 2022-04-20
Mechanical | 12 | 15 | 4 | bar: 2022-04-19 to 2022-04-22
Corrections | 16 | 17 | 2 | bar: 2022-04-23 to 2022-04-24
Make Individual-Based Slides | 17 | 18 | 2 | bar: 2022-04-24 to 2022-04-25
Make Team-Based Slides | 19 | 20 | 2 | bar: 2022-04-26 to 2022-04-27
Combining Individual and Team Slides | 19 | 20 | 2 | bar: 2022-04-26 to 2022-04-27
Presentation Slide Corrections | 19 | 20 | 2 | bar: 2022-04-26 to 2022-04-27
Write Presentation Script | 19 | 20 | 2 | bar: 2022-04-26 to 2022-04-27
Film Individual Presentations | 19 | 20 | 2 | bar: 2022-04-26 to 2022-04-27
Combine into 1 Video | 19 | 20 | 2 | bar: 2022-04-26 to 2022-04-27
Upload Presentation Video | 21 | 21 | 1 | bar: 2022-04-28